## Slide 1
顧客説明用・実行計画
大規模SI 2次開発における
AI適用 実行計画
2026年10月〜2027年4月｜効果証明 → 生産性改善 → 体制最適化
「本番は人手で継続」「AIは並行検証」「効果を確認してから体制へ反映」
10〜12月
実案件を題材に並行検証でコスト・品質効果を証明
1〜3月
同一成果量あたりの必要工数を30%削減
4月〜
同等スコープ・品質を維持し、必要要員を30%削減
Document ID: SI-AI-SECONDARY-DEVELOPMENT-EXECUTION-PLAN ｜ Version: 0.2 ｜ Status: PENDING_APPROVAL
Notes: 冒頭では「AIを導入すること」ではなく「4月の体制最適化までを、10月から逆算して実証する計画」と説明します。
10〜12月は効果の有無を見せる期間、1〜3月は再現性と適用範囲を広げる期間、4月は体制に反映する期間です。
この資料では特定の製品名・内部方式名ではなく、顧客が判断できる成果・測定・ゲートに集中します。

## Slide 2
全体ロードマップ：証明 → 拡大 → 体制転換
3月までは人手開発を本番の正とし、AIはシャドー実行（本番非反映）。2つのGateで4月移行可否を判断します
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
Phase 1｜効果を証明
Phase 2｜30%改善を再現可能にする
体制移行
狙い
主な実行
判定
10〜12月｜並行検証で効果を証明
人手の本番開発を正とし、同一案件を隔離環境でAIが並行実行。正味工数と品質を同条件で比較し、AI開発ハーネスを構築する
1〜3月｜並行検証を横展開する
本番には反映せず対象工程・変更種別を拡大。同一成果量に必要なAI経路の正味工数を70%以下へ近づけ、再現性を確認する
4月｜Gate通過後に本番移行
3月Gate通過時のみAIを本番へ移行し、品質・納期を監視しながら必要要員70%の体制へ反映
基準値固定
ユースケース選定
ハーネス構築
人手＋AI並行検証
月次効果測定
並行検証対象を拡張
標準化・自動化
回帰試験
改善サイクル高速化
体制負荷モデル確定
Gate通過後70%体制へ
監視・復帰条件運用
12月 Gate 1
純効果を確認
3月 Gate 2
工数70%以下
全フェーズ共通の成功条件
同じスコープ
成果量を落として改善と見せない
AI成果物が同等品質
人手確定成果物と同じ品質ゲートで評価
正味工数
レビュー・手戻り・AI運用を全て含む
再現性
人ではなく仕組みとして反復できる
Notes: この1枚が全体説明の中心です。まずフェーズごとに「何を証明するか」を話し、細かい施策は後続スライドで補足します。
12月のGate 1では「AIが使えた」ではなく、ツール費や手戻りを含めた正味効果がプラスかを確認します。
3月のGate 2では、同一成果量・同等以上品質で必要工数70%以下を複数の評価期間で再現できたことを、4月体制変更の前提にします。

## Slide 3
KPI設計：コスト・品質・生産性を同じ物差しで測る
人手の本番実績を基準線、AIシャドー実行を比較対象として、同じ物差しで効果を測ります
① 正味工数を測る
正味工数 = 全作業を含める
実装・設計だけでなく、レビュー、手戻り、再試験、AI操作、プロンプト修正、証跡整理まで含めて計測します。
正味工数
＝ 実作業 ＋ レビュー ＋ 手戻り ＋ AI運用
② 品質で補正する
人手確定成果物を品質の基準線にする
AI成果物は本番へ反映せず、人手で確定した設計・コード・試験結果と同じ品質ゲートで比較します。影響漏れ、要修正、試験不足を工数改善と切り離さず評価します。
要修正率
影響漏れ件数
重大差分件数
試験不足・追跡性
③ 4月の体制目標と整合
本計画の「30%改善」の定義
同一成果量を100時間→70時間で完了する「必要工数30%削減」と定義します。これで4月の必要要員30%削減と数理的に一致します。
100h
基準
70h
目標
12月までに「見える化」するKPI
コスト
1件あたり正味工数
レビュー工数
手戻り工数
AI/ハーネス費控除後の純効果
品質
AI成果物の要修正
影響漏れ
重大差分・再試験
追跡性・試験不足
納期・処理能力
リードタイム
滞留時間
同時処理量
複雑度別のばらつき
注意
一般的な「出力量/人時 +30%」定義では、同一量に必要な要員削減は23.1%です。目標定義は初回に固定します。
Notes: ここは重要な定義合わせです。目標を下げる話ではありません。4月に30%の要員縮減へつなげるため、1〜3月の30%改善を「同一成果量あたり必要工数30%削減」と定義します。
参考として、一般的な「生産量/人時が30%向上」という定義だけでは、同じ仕事量に必要な人員は約23.1%しか減りません。
品質の悪化を隠さないため、レビュー・手戻り・後工程流出まで含めて「正味工数」で評価します。

## Slide 4
10〜12月：人手開発と並行して「純効果」を証明する
本番成果物は人手開発を正とし、AIは隔離環境で同じ案件をシャドー実行。AI成果物は本番へ反映せず、工数・品質だけを比較します
月別実行計画
10月
11月
12月
基準値・計測ルール固定
代表ユースケース選定
AI開発ハーネス構築
同一案件を並行実行
シャドー検証を拡大
効果測定・原因分析
標準手順・再現性確立
AI開発ハーネスで標準化する範囲
参照情報
仕様・設計・ソース・テストを案件単位で収集
作業フロー
影響調査→設計→実装→試験→レビューを制御
品質ゲート
必須検査・人レビュー・回帰試験・受入判定
証跡・再現
入力・判断・差分・結果を追跡できる形で記録
12月 Gate 1｜進む条件
AI経路の正味工数・費用から換算した純効果がプラス
AI成果物が人手確定成果物と同等の品質ゲートを通過
複数案件で同じ手順を再現できる
原因分析からハーネス改善へフィードバックできる
優先ユースケースの選び方
「件数が多い × 判断根拠が残っている × 手戻りが大きい」業務から着手。例：影響調査、設計差分、コード変更、テスト仕様、レビュー。
Notes: 10月からハーネスを作る理由は、単発のプロンプト改善では人ごとに再現性が変わり、12月の効果が1〜3月へつながらないためです。
ハーネスの範囲は、参照情報、作業フロー、品質ゲート、証跡の4点に絞り、まず代表ユースケースで機能させます。
12月は「良かった例」だけを見せず、ツール・AI利用コストや手戻りを差し引いた純効果で判定します。

## Slide 5
1〜3月：局所的な成功を「30%工数削減」へ拡張する
12月までに効いた条件を、すべて人手本番開発と並行したシャドー検証のまま対象工程・変更種別・チームへ広げます
1月
標準化
効いたやり方を「誰でも同じ」にする
代表ユースケースを標準手順化
入力・出力テンプレート固定
品質ゲートを自動/半自動化
ばらつき要因を可視化
2月
横展開
主要工程・変更種別へ並行検証を広げる
複数チーム・変更種別を並行検証
難易度別に期待値を調整
レビュー・手戻りを重点削減
回帰試験で劣化を抑止
3月
再現性確立
70%工数で回る状態を継続して証明
連続評価期間で工数70%以下
人手確定成果物と同等品質を確認
ピーク負荷・例外系をシャドー検証
4月の役割・要員配置を確定
3月 Gate 2｜本番移行・4月体制変更へ進む条件
工数
同一成果量の正味工数が基準の70%以下
品質
AI成果物の要修正・影響漏れ・試験不足が基準内
再現性
複数の変更種別・担当者で同等効果を再現
運用性
本番移行後の例外処理・人手復帰が手順化済み
Notes: 1〜3月は「AI機能を増やす期間」ではなく、12月までに効いた条件を標準化し、対象範囲を増やしながら効果を保てるかを確認する期間です。
3月末の判定は平均値だけでなく、変更種別・担当者・難易度で効果が偏っていないかを確認します。
4月の体制最適化に進む条件は、工数・品質・再現性・運用性の4点を同時に満たすことです。

## Slide 6
4月：Gate通過後に初めて本番へ移行し、効果を体制へ反映
3月までのシャドー検証で30%工数削減と同等品質を再現できた場合のみ、本番移行と「必要要員70%」の体制変更へ進みます
体制設計の考え方
基準 workload 100 × 必要工数 70% ＝ 必要要員 70% （同一スコープ・同等以上品質が前提）
人が残す役割
要件・業務判断
高リスク変更の最終承認
例外・障害時の判断
品質・セキュリティ責任
AI優先へ移す作業
影響調査・差分抽出
定型設計・実装補助
テスト仕様・ケース生成
一次レビュー・整合性検査
移行後の安全装置
Gate不通過なら本番移行・人員削減を実施しない
品質KPI・滞留・残業・欠陥を毎週監視
基準逸脱時は一時的に人手へ復帰
ハーネス変更は回帰試験後に本番反映
体制移行の順序
1
3月実績で役割別負荷を再計算
2
Gate通過後、4月から必要要員70%を目標に配置変更
3
毎週KPI監視し、逸脱時は即時是正
4
安定後に標準体制として定着
Notes: 4月の30%削減は、単純に人数を減らすのではなく、3月までの役割別実績から「どの仕事がAI側へ移ったか」を確認して配置を変えます。
要件判断、高リスク変更の承認、例外対応、品質責任は人側に残し、定型・反復作業をAI優先へ寄せます。
体制変更後も週次でKPIを監視し、品質・滞留が悪化した場合は一時的に人手へ戻せる復帰条件を持たせます。

## Slide 7
検証と改善：人手本番開発＋AIシャドー検証を毎週比較する
本番成果物は人手で作成。AIは隔離環境で同じ案件を再実行し、計測 → 比較 → 原因分析 → ハーネス改善を繰り返します
1. 対象案件を選ぶ
2. 人手で本番開発
3. AIをシャドー実行
4. 同一品質ゲート
5. 工数・品質比較
6. 原因分析・改善
週次改善サイクル
AI改善は次のシャドー検証へ反映
人手開発トラック｜本番
納期・品質を守る通常の人手開発を継続し、AI側の結果や変更は本番成果物へ混ぜません。
AI検証トラック｜非本番
同じ案件を隔離環境でAIが並行実行。失敗・手戻りの原因を分解し、ハーネスを改修します。
比較の原則
同一種別・近い難易度で比較し、案件差・担当者差を記録。平均値だけでなく分布と例外を見ます。
変更の原則
改善は次回のシャドー検証へだけ反映。3月Gate 2までは本番成果物へ反映しません。
Notes: 本番案件の納期を守るトラックと、ハーネスを改良するトラックを分けます。これにより、改善施策が原因で本番品質が不安定になることを避けます。
失敗は単に「AIの精度が低い」とまとめず、入力情報、作業手順、モデル適性、品質ゲート、業務ルールのどこに原因があるかを分解します。
毎週このループを回し、月次ゲートで継続・拡大・見直しを判断します。

## Slide 8
検証観点：効果だけでなく「継続して任せられるか」を確認する
AI成果物は非本番のまま、人手確定成果物を基準に定量効果・品質・本番移行準備を評価します
A. 効果
投資対効果が出るか
工数
正味工数・レビュー・手戻り
金額
削減人時×単価−AI/運用費
速度
リードタイム・滞留時間
再現率
人手と同等品質まで到達した案件割合
B. 品質
速さと引換えに品質を落としていないか
正確性
仕様・コード・試験の誤り
完全性
影響漏れ・テスト漏れ
整合性
設計⇔実装⇔試験の不一致
追跡性
判断根拠と変更理由が残る
C. 移行準備
本番移行しても安全に回せるか
再現性
担当者が変わっても同じ結果
例外耐性
複雑案件・不足情報への対処
復帰性
異常時に人手へ安全に戻せる
保守性
ハーネス改修を安全に反映できる
検証拡大条件：A・B・Cを満たすユースケースだけ並行検証を拡大。本番適用は3月Gate 2まで行わない
Notes: AI適用の検証は、効果だけでなく品質と運用を同時に見ます。Aだけ良くてもBやCが悪ければ横展開しません。
特に大規模SIでは、影響漏れ・設計と実装の不整合・例外時の復帰が重要です。
この三層を満たしたユースケースだけを段階的に拡張することで、1〜3月の改善を安全に積み上げます。

## Slide 9
推進体制と意思決定：毎週改善、毎月判断、12月・3月でゲート判定
顧客側の人手開発とAI適用側のシャドー検証を分離し、効果測定と改善を一つの運営リズムで回します
役割分担
顧客責任者
対象範囲・KPI・ゲート判定
4月体制の最終決定
開発チーム
実案件の実行・時間記録
本番成果物の確定・業務判断
AI適用チーム
隔離環境でのAIシャドー実行
ハーネス改善・回帰試験・計測
品質レビュー
品質KPI・逸脱確認
拡大/体制変更の独立確認
運営リズム
毎週
実績レビュー 30分
KPI差分／失敗原因／次の改善1〜2件
毎月
並行検証範囲の判断
並行検証の継続・拡大・停止を定量根拠で決定
12月
Gate 1
純効果が確認でき、並行検証を拡大する価値があるか
3月
Gate 2
工数70%以下・同等品質で本番移行と4月体制変更が可能か
契約開始時に最初の2週間で固定するもの
1
代表ユースケース（3〜5種）
2
工数・品質KPIの定義と取得方法
3
比較対象となる基準データ
4
検証環境・アクセス境界・本番非反映ルール
5
12月/3月のGate判定基準
ゴール：3月Gate 2通過後、2027年4月から初めて本番移行し、同等スコープ・同等以上品質を維持した「必要要員70%」の二次開発運用へ移行
Notes: 最後は「誰が何を判断するか」と、開始後2週間で決める事項を確認します。
週次は改善、月次は適用範囲、12月と3月は経営・体制レベルのゲートという三段階の意思決定にします。
契約開始時にKPI定義・基準データ・アクセス境界を固定できれば、12月の効果説明で揉めにくくなります。